江西省农业机械化管理局

赣农机综〔2015〕66号

全省农机购置补贴政策实施情况第8期通报

各市、县（区）农机局（站）：

现将全省农机购置补贴实施情况通报如下：

一、补贴资金使用情况

截至11月30日,全省共完成补贴资金6.89亿元(报废更新使用补贴资金515.3万元),已结算5.62亿元，其中,从11月1日至11月30日，完成补贴资金0.31亿元,结算资金0.98亿元,报废更新使用补贴资金236.85万元。全省共补贴各类机具134320台（套），其中，大中型拖拉机7055台，自走履带式旋耕机854台，手扶拖拉机35937台，微耕机55663台，插秧机445台，联合收割机13113台，粮食烘干机1228台；受益农户129455户。

按照资金使用数量，各设区市排名依次为：上饶市、宜春市、吉安市、抚州市、南昌市、九江市、赣州市、景德镇市、鹰潭市、新余市、萍乡市。

资金使用数量前20名的县依次是：鄱阳县、余干县、新建县、丰城市、南昌县、高安市、乐平市、泰和县、上高县、进贤县、临川区、樟树市、新干县、东乡县、永修县、崇仁县、吉安县、余江县、贵溪市、金溪县。

资金结算比例前10名的县依次是：奉新县、宜黄县、德安县、临川区、德兴市、永新县、高安市、昌江区、乐安县、峡江县。

资金结算总量前10名的县依次是：鄱阳县、余干县、新建县、高安市、南昌县、泰和县、上高县、临川区、乐平市、新干县。

资金使用数量倒数10名的县依次是：赣州经济开发区、信州区、安源区、井冈山市、龙南县、共青城、南昌高新技术开发区、寻乌县、庐山区、定南县。

资金结算比例倒数10名的县依次是：星子县、龙南县、资溪县、庐山区、定南县、樟树市、安源区、月湖区、石城县、信州区。

资金具体使用情况详见附件。

二、实施情况分析

当前，全省绝大部分县（市、区）农机购置补贴工作已接近尾声，因此，本月资金使用量明显放缓，结算进度明显加快。受柴油机排放标准由国Ⅱ升级为国Ⅲ的影响，手扶拖拉机补贴量后来居上，比去年增长76%；自走履带式旋耕机是去年数量的3.43倍；轮式拖拉机、谷物联合收割机、粮食烘干机等大中型农业机械补贴量持续走高，轮式拖拉机突破7000台大关，比去年增长55%；联合收割机突破13000台大关，超去年补贴总量；烘干机比去年翻番。

三、下一步工作

2015年农机购置补贴资金已全部下达，各县（市、区）要积极与财政部门做好沟通，加快做好补贴资金结算工作，力争在12月20日之前结算完毕。

各设区市要着手做好农机购置补贴绩效考核工作。根据《关于印发<江西省2015年农机购置补贴政策落实延伸绩效管理工作方案>的通知》（赣农机综﹝2015﹞38号）要求，市级考核县级工作要在12月20日前完成。

附件：1.全省农机购置补贴资金使用进度一览表

2.各设区市农机购置补贴资金使用数量排名表

3.资金使用数量前20名的县（市、区）

4.资金结算比例前10名的县（市、区）

5.资金结算总量前10名的县（市、区）

6.资金使用数量倒数10名的县（市、区）

7.资金结算比例倒数10名的县（市、区）

2015年12月3日

抄送：刘光华副厅长。

附件1

全省农机购置补贴资金使用进度数量一览表

| 序号 | 市 | 县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 国补结算资金 | 国补使用比例（含报废） | 国补结算比例（含报废） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌市 | 高新技术开发区 | 77.0050 | 67.6600 | 51.3800 | 87.86% | 66.72% |
| 2 | 南昌市 | 南昌县 | 2650.0100 | 2463.3350 | 2353.4800 | 92.96% | 88.81% |
| 3 | 南昌市 | 新建县 | 3030.0000 | 3029.7020 | 2631.4250 | 99.99% | 86.85% |
| 4 | 南昌市 | 安义县 | 380.0016 | 351.9900 | 285.7800 | 92.63% | 75.20% |
| 5 | 南昌市 | 进贤县 | 1664.0036 | 1663.9900 | 1236.7700 | 100.00% | 74.32% |
| 6 | 景德镇市 | 昌江区 | 170.7500 | 170.6950 | 170.6150 | 99.97% | 99.92% |
| 7 | 景德镇市 | 浮梁县 | 925.5050 | 909.5710 | 626.2860 | 100.00% | 67.67% |
| 8 | 景德镇市 | 乐平市 | 2023.4110 | 2005.1010 | 1613.6660 | 99.10% | 79.75% |
| 9 | 萍乡市 | 安源区 | 51.3480 | 46.1530 | 19.8300 | 93.00% | 41.73% |
| 10 | 萍乡市 | 湘东区 | 113.5524 | 112.8800 | 87.5420 | 99.41% | 77.09% |
| 11 | 萍乡市 | 莲花县 | 304.6720 | 304.3180 | 304.3180 | 99.88% | 99.88% |
| 12 | 萍乡市 | 上栗县 | 108.2808 | 104.0300 | 104.0300 | 98.01% | 98.01% |
| 13 | 萍乡市 | 芦溪县 | 350.6194 | 312.2660 | 240.9440 | 100.00% | 76.43% |
| 14 | 九江市 | 共青城市 | 64.5580 | 64.4650 | 64.4650 | 99.86% | 99.86% |
| 15 | 九江市 | 庐山区 | 74.4850 | 73.6700 | 23.9600 | 98.91% | 32.17% |
| 16 | 九江市 | 九江县 | 330.0110 | 329.7910 | 259.3260 | 99.93% | 78.58% |
| 17 | 九江市 | 武宁县 | 259.3730 | 224.3930 | 224.3930 | 87.09% | 87.09% |
| 18 | 九江市 | 修水县 | 620.0002 | 579.8110 | 471.7360 | 93.52% | 76.09% |
| 19 | 九江市 | 永修县 | 1500.2750 | 1334.2450 | 731.5200 | 88.93% | 48.76% |
| 20 | 九江市 | 德安县 | 160.0250 | 160.0120 | 160.0120 | 99.99% | 99.99% |
| 21 | 九江市 | 星子县 | 272.5020 | 222.9410 | 61.9000 | 83.50% | 22.72% |
| 22 | 九江市 | 都昌县 | 1030.1546 | 940.1190 | 568.0850 | 91.26% | 55.15% |
| 23 | 九江市 | 湖口县 | 370.0300 | 199.5300 | 191.5300 | 60.11% | 57.95% |
| 24 | 九江市 | 彭泽县 | 690.5220 | 660.9120 | 517.0180 | 95.71% | 74.87% |
| 25 | 九江市 | 瑞昌市 | 400.0260 | 400.0110 | 256.6480 | 100.00% | 64.16% |
| 26 | 新余市 | 高新区 | 191.1772 | 118.5400 | 118.5400 | 62.53% | 62.53% |
| 27 | 新余市 | 渝水区 | 950.9850 | 938.8800 | 938.8800 | 99.83% | 99.83% |
| 28 | 新余市 | 分宜县 | 343.4070 | 326.2700 | 326.2700 | 97.81% | 97.81% |
| 29 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91.9240 | 91.7930 | 39.1800 | 99.86% | 42.62% |
| 30 | 鹰潭市 | 余江县 | 1281.4272 | 1277.2560 | 1112.4410 | 99.67% | 86.81% |
| 31 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 1333.9360 | 1267.4980 | 1117.8610 | 95.02% | 83.80% |
| 32 | 赣州市 | 章贡区 | 98.7600 | 87.8880 | 87.8880 | 88.99% | 88.99% |
| 33 | 赣州市 | 赣县 | 340.9612 | 340.8590 | 250.1900 | 99.97% | 73.38% |
| 34 | 赣州市 | 信丰县 | 502.4090 | 473.7520 | 435.3800 | 94.93% | 87.30% |
| 35 | 赣州市 | 大余县 | 222.8650 | 221.4880 | 196.2200 | 99.38% | 88.04% |
| 36 | 赣州市 | 上犹县 | 220.0270 | 127.9990 | 125.1790 | 58.17% | 56.89% |
| 37 | 赣州市 | 崇义县 | 150.6080 | 112.6130 | 108.9730 | 75.64% | 73.22% |
| 38 | 赣州市 | 安远县 | 226.7568 | 226.2590 | 163.0890 | 99.78% | 71.92% |
| 39 | 赣州市 | 龙南县 | 140.0000 | 53.0700 | 33.5310 | 37.91% | 23.95% |
| 40 | 赣州市 | 定南县 | 170.1570 | 77.2830 | 65.9040 | 45.71% | 39.03% |
| 41 | 赣州市 | 全南县 | 187.9690 | 186.9650 | 186.9650 | 99.79% | 99.79% |
| 42 | 赣州市 | 宁都县 | 770.7230 | 735.6400 | 644.5350 | 98.45% | 84.94% |
| 43 | 赣州市 | 于都县 | 210.3360 | 209.0030 | 135.5150 | 99.37% | 64.43% |
| 44 | 赣州市 | 兴国县 | 509.0602 | 509.0590 | 439.3450 | 100.00% | 86.31% |
| 45 | 赣州市 | 会昌县 | 220.0250 | 199.7090 | 199.7090 | 91.22% | 91.22% |
| 46 | 赣州市 | 寻乌县 | 74.8044 | 70.0050 | 59.9410 | 93.58% | 80.13% |
| 47 | 赣州市 | 石城县 | 294.6386 | 174.1460 | 127.6960 | 60.16% | 43.34% |
| 48 | 赣州市 | 瑞金市 | 290.4460 | 205.6150 | 191.7700 | 70.79% | 66.03% |
| 49 | 赣州市 | 南康区 | 315.0000 | 313.6950 | 219.9700 | 99.59% | 69.83% |
| 50 | 赣州市 | 赣州经开区 | 17.0920 | 14.1150 | 11.2450 | 82.58% | 65.79% |
| 51 | 吉安市 | 吉州区 | 169.8576 | 162.2550 | 161.5350 | 95.52% | 95.10% |
| 52 | 吉安市 | 青原区 | 360.0010 | 358.9350 | 358.9350 | 99.70% | 99.70% |
| 53 | 吉安市 | 吉安县 | 1458.0792 | 1303.2200 | 982.0100 | 89.38% | 67.35% |
| 54 | 吉安市 | 吉水县 | 1103.2660 | 1103.2350 | 879.9900 | 100.00% | 79.76% |
| 55 | 吉安市 | 峡江县 | 600.4630 | 599.8100 | 599.8100 | 99.89% | 99.89% |
| 56 | 吉安市 | 新干县 | 1400.0004 | 1392.0590 | 1391.8990 | 99.43% | 99.42% |
| 57 | 吉安市 | 永丰县 | 1100.6310 | 1100.6100 | 825.5950 | 100.00% | 75.01% |
| 58 | 吉安市 | 泰和县 | 2001.9066 | 2001.8800 | 1747.4450 | 100.00% | 87.29% |
| 59 | 吉安市 | 遂川县 | 265.0000 | 257.0100 | 257.0100 | 96.98% | 96.98% |
| 60 | 吉安市 | 万安县 | 700.0270 | 669.5510 | 666.9510 | 95.65% | 95.28% |
| 61 | 吉安市 | 安福县 | 1229.5366 | 1229.5100 | 1039.0950 | 100.00% | 84.51% |
| 62 | 吉安市 | 永新县 | 548.5120 | 548.1450 | 548.1450 | 99.93% | 99.93% |
| 63 | 吉安市 | 井冈山市 | 60.1532 | 52.0370 | 34.2880 | 86.51% | 57.00% |
| 64 | 宜春市 | 袁州区 | 908.5486 | 867.8090 | 734.9100 | 95.52% | 80.89% |
| 65 | 宜春市 | 奉新县 | 760.1780 | 710.0360 | 710.0360 | 99.99% | 99.99% |
| 66 | 宜春市 | 万载县 | 880.0000 | 717.4270 | 713.1570 | 81.53% | 81.04% |
| 67 | 宜春市 | 上高县 | 1800.0696 | 1729.7550 | 1682.8900 | 96.09% | 93.49% |
| 68 | 宜春市 | 宜丰县 | 695.4248 | 629.7050 | 622.6350 | 93.18% | 91.98% |
| 69 | 宜春市 | 靖安县 | 135.9084 | 131.5400 | 131.5400 | 99.36% | 99.36% |
| 70 | 宜春市 | 铜鼓县 | 420.1476 | 359.2830 | 355.1120 | 86.97% | 85.97% |
| 71 | 宜春市 | 丰城市 | 3090.9764 | 2495.6650 | 1365.0350 | 87.47% | 46.28% |
| 72 | 宜春市 | 樟树市 | 1472.1740 | 1459.9300 | 605.5450 | 99.64% | 41.13% |
| 73 | 宜春市 | 高安市 | 2420.1240 | 2387.2130 | 2385.2290 | 100.00% | 99.92% |
| 74 | 抚州市 | 临川区 | 1662.6620 | 1662.2890 | 1662.2890 | 99.98% | 99.98% |
| 75 | 抚州市 | 南城县 | 622.2874 | 621.0550 | 468.5630 | 99.80% | 75.30% |
| 76 | 抚州市 | 黎川县 | 360.4600 | 341.6650 | 317.3000 | 94.79% | 88.03% |
| 77 | 抚州市 | 南丰县 | 850.0000 | 553.2470 | 404.9600 | 65.09% | 47.64% |
| 78 | 抚州市 | 崇仁县 | 1435.6662 | 1312.6400 | 747.1350 | 91.43% | 52.04% |
| 79 | 抚州市 | 乐安县 | 1122.6400 | 1121.6320 | 1121.6320 | 99.91% | 99.91% |
| 80 | 抚州市 | 宜黄县 | 379.0396 | 379.0050 | 379.0050 | 99.99% | 99.99% |
| 81 | 抚州市 | 金溪县 | 1250.6486 | 1250.3950 | 780.5550 | 99.98% | 62.41% |
| 82 | 抚州市 | 资溪县 | 177.8450 | 84.7090 | 48.6450 | 47.63% | 27.35% |
| 83 | 抚州市 | 东乡县 | 1342.0454 | 1341.9480 | 889.7650 | 99.99% | 66.30% |
| 84 | 抚州市 | 广昌县 | 256.4162 | 206.9700 | 206.9700 | 80.72% | 80.72% |
| 85 | 上饶市 | 信州区 | 33.4140 | 30.1800 | 15.2300 | 90.32% | 45.58% |
| 86 | 上饶市 | 上饶县 | 180.0130 | 176.3110 | 90.2560 | 97.94% | 50.14% |
| 87 | 上饶市 | 广丰县 | 107.1566 | 90.7740 | 57.7440 | 84.71% | 53.89% |
| 88 | 上饶市 | 玉山县 | 135.0002 | 125.3500 | 94.2800 | 94.41% | 71.39% |
| 89 | 上饶市 | 铅山县 | 893.4290 | 863.2500 | 863.1700 | 99.63% | 99.62% |
| 90 | 上饶市 | 横峰县 | 434.6760 | 419.7750 | 202.1850 | 96.57% | 46.51% |
| 91 | 上饶市 | 弋阳县 | 802.6580 | 782.8350 | 371.0450 | 99.98% | 46.23% |
| 92 | 上饶市 | 余干县 | 3460.0500 | 3459.1220 | 2798.3100 | 99.97% | 80.87% |
| 93 | 上饶市 | 鄱阳县 | 4576.9200 | 4483.0650 | 4011.9100 | 97.95% | 87.66% |
| 94 | 上饶市 | 万年县 | 1231.3220 | 1231.2980 | 796.9510 | 100.00% | 64.72% |
| 95 | 上饶市 | 婺源县 | 180.1510 | 176.9060 | 176.9060 | 98.20% | 98.20% |
| 96 | 上饶市 | 德兴市 | 330.2050 | 330.1550 | 330.1550 | 99.98% | 99.98% |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各设区市农机购置补贴资金使用数量排名表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补使用 比例 | 国补结算 比例 |
| 1 | 上饶市总计 | 12364.9948 | 12169.021 | 9808.1420 | 98.81% | 79.56% |
| 2 | 宜春市总计 | 12583.5514 | 11488.363 | 9306.0890 | 93.89% | 75.35% |
| 3 | 吉安市总计 | 10997.4336 | 10778.257 | 9492.7080 | 98.01% | 86.32% |
| 4 | 抚州市总计 | 9459.7104 | 8875.555 | 7026.8190 | 93.82% | 74.28% |
| 5 | 南昌市总计 | 7801.0202 | 7576.677 | 6558.8350 | 97.12% | 84.08% |
| 6 | 九江市总计 | 5771.9618 | 5189.9 | 3530.5930 | 90.42% | 61.59% |
| 7 | 赣州市总计 | 4962.6382 | 4339.163 | 3683.0450 | 88.10% | 74.55% |
| 8 | 景德镇市总计 | 3119.6660 | 3085.367 | 2410.5670 | 99.41% | 77.27% |
| 9 | 鹰潭市总计 | 2707.2872 | 2636.547 | 2269.4820 | 97.39% | 83.83% |
| 10 | 新余市总计 | 1485.5692 | 1383.69 | 1383.6900 | 94.56% | 94.56% |
| 11 | 萍乡市总计 | 928.4726 | 879.647 | 756.6640 | 99.27% | 84.81% |
| 12 | 省总合计 | 72182.3054 | 68402.187 | 56226.6340 | 95.48% | 78.31% |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金使用数量前20名的县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补使用 比例 | 国补结算 比例 |
| 1 | 上饶市 | 鄱阳县 | 4576.9200 | 4483.065 | 4011.91 | 97.95% | 87.66% |
| 2 | 上饶市 | 余干县 | 3460.0500 | 3459.122 | 2798.31 | 99.97% | 80.87% |
| 3 | 南昌市 | 新建县 | 3030.0000 | 3029.702 | 2631.425 | 99.99% | 86.85% |
| 4 | 宜春市 | 丰城市 | 3090.9764 | 2495.665 | 1365.035 | 87.47% | 46.28% |
| 5 | 南昌市 | 南昌县 | 2650.0100 | 2463.335 | 2353.48 | 92.96% | 88.81% |
| 6 | 宜春市 | 高安市 | 2420.1240 | 2387.213 | 2385.229 | 100.00% | 99.92% |
| 7 | 景德镇市 | 乐平市 | 2023.4110 | 2005.101 | 1613.666 | 99.10% | 79.75% |
| 8 | 吉安市 | 泰和县 | 2001.9066 | 2001.88 | 1747.445 | 100.00% | 87.29% |
| 9 | 宜春市 | 上高县 | 1800.0696 | 1729.755 | 1682.89 | 96.09% | 93.49% |
| 10 | 南昌市 | 进贤县 | 1664.0036 | 1663.99 | 1236.77 | 100.00% | 74.32% |
| 11 | 抚州市 | 临川区 | 1662.6620 | 1662.289 | 1662.289 | 99.98% | 99.98% |
| 12 | 宜春市 | 樟树市 | 1472.1740 | 1459.93 | 605.545 | 99.64% | 41.13% |
| 13 | 吉安市 | 新干县 | 1400.0004 | 1392.059 | 1391.899 | 99.43% | 99.42% |
| 14 | 抚州市 | 东乡县 | 1342.0454 | 1341.948 | 889.765 | 99.99% | 66.30% |
| 15 | 九江市 | 永修县 | 1500.2750 | 1334.245 | 731.52 | 88.93% | 48.76% |
| 16 | 抚州市 | 崇仁县 | 1435.6662 | 1312.64 | 747.135 | 91.43% | 52.04% |
| 17 | 吉安市 | 吉安县 | 1458.0792 | 1303.22 | 982.01 | 89.38% | 67.35% |
| 18 | 鹰潭市 | 余江县 | 1281.4272 | 1277.256 | 1112.441 | 99.67% | 86.81% |
| 19 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 1333.9360 | 1267.498 | 1117.861 | 95.02% | 83.80% |
| 20 | 抚州市 | 金溪县 | 1250.6486 | 1250.395 | 780.555 | 99.98% | 62.41% |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金结算比例前10名县（市、区） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补结算 比例 |
| 1 | 宜春市 | 奉新县 | 760.1780 | 710.036 | 710.036 | 99.99% |
| 2 | 抚州市 | 宜黄县 | 379.0396 | 379.005 | 379.005 | 99.99% |
| 3 | 九江市 | 德安县 | 160.0250 | 160.012 | 160.012 | 99.99% |
| 4 | 抚州市 | 临川区 | 1662.6620 | 1662.289 | 1662.289 | 99.98% |
| 5 | 上饶市 | 德兴市 | 330.2050 | 330.155 | 330.155 | 99.98% |
| 6 | 吉安市 | 永新县 | 548.5120 | 548.145 | 548.145 | 99.93% |
| 7 | 宜春市 | 高安市 | 2420.1240 | 2387.213 | 2385.229 | 99.92% |
| 8 | 景德镇市 | 昌江区 | 170.7500 | 170.695 | 170.615 | 99.92% |
| 9 | 抚州市 | 乐安县 | 1122.6400 | 1121.632 | 1121.632 | 99.91% |
| 10 | 吉安市 | 峡江县 | 600.4630 | 599.81 | 599.81 | 99.89% |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金结算总量前10名县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补使用 比例 | 国补结算 比例 |
| 1 | 上饶市 | 鄱阳县 | 4576.9200 | 4483.065 | 4011.91 | 97.95% | 87.66% |
| 2 | 上饶市 | 余干县 | 3460.0500 | 3459.122 | 2798.31 | 99.97% | 80.87% |
| 3 | 南昌市 | 新建县 | 3030.0000 | 3029.702 | 2631.425 | 99.99% | 86.85% |
| 4 | 宜春市 | 高安市 | 2420.1240 | 2387.213 | 2385.229 | 100.00% | 99.92% |
| 5 | 南昌市 | 南昌县 | 2650.0100 | 2463.335 | 2353.48 | 92.96% | 88.81% |
| 6 | 吉安市 | 泰和县 | 2001.9066 | 2001.88 | 1747.445 | 100.00% | 87.29% |
| 7 | 宜春市 | 上高县 | 1800.0696 | 1729.755 | 1682.89 | 96.09% | 93.49% |
| 8 | 抚州市 | 临川区 | 1662.6620 | 1662.289 | 1662.289 | 99.98% | 99.98% |
| 9 | 景德镇市 | 乐平市 | 2023.4110 | 2005.101 | 1613.666 | 99.10% | 79.75% |
| 10 | 吉安市 | 新干县 | 1400.0004 | 1392.059 | 1391.899 | 99.43% | 99.42% |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金使用数量倒数10名的县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补使用 比例 | 国补结算 比例 |
| 1 | 赣州市 | 赣州经开区 | 17.0920 | 14.115 | 11.245 | 82.58% | 65.79% |
| 2 | 上饶市 | 信州区 | 33.4140 | 30.18 | 15.23 | 90.32% | 45.58% |
| 3 | 萍乡市 | 安源区 | 51.3480 | 46.153 | 19.83 | 93.00% | 41.73% |
| 4 | 吉安市 | 井冈山市 | 60.1532 | 52.037 | 34.288 | 86.51% | 57.00% |
| 5 | 赣州市 | 龙南县 | 140.0000 | 53.07 | 33.531 | 37.91% | 23.95% |
| 6 | 九江市 | 共青城市 | 64.5580 | 64.465 | 64.465 | 99.86% | 99.86% |
| 7 | 南昌市 | 高新技术开发区 | 77.0050 | 67.66 | 51.38 | 87.86% | 66.72% |
| 8 | 赣州市 | 寻乌县 | 74.8044 | 70.005 | 59.941 | 93.58% | 80.13% |
| 9 | 九江市 | 庐山区 | 74.4850 | 73.67 | 23.96 | 98.91% | 32.17% |
| 10 | 赣州市 | 定南县 | 170.1570 | 77.283 | 65.904 | 45.71% | 39.03% |

| 附件7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金结算比例倒数10名的县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市 | 县 | 国补分配 资金 | 国补使用 资金 | 国补结算 资金 | 国补使用 比例 | 国补结算 比例 |
| 1 | 九江市 | 星子县 | 272.5020 | 222.941 | 61.9 | 83.50% | 22.72% |
| 2 | 赣州市 | 龙南县 | 140.0000 | 53.07 | 33.531 | 37.91% | 23.95% |
| 3 | 抚州市 | 资溪县 | 177.8450 | 84.709 | 48.645 | 47.63% | 27.35% |
| 4 | 九江市 | 庐山区 | 74.4850 | 73.67 | 23.96 | 98.91% | 32.17% |
| 5 | 赣州市 | 定南县 | 170.1570 | 77.283 | 65.904 | 45.71% | 39.03% |
| 6 | 宜春市 | 樟树市 | 1472.1740 | 1459.93 | 605.545 | 99.64% | 41.13% |
| 7 | 萍乡市 | 安源区 | 51.3480 | 46.153 | 19.83 | 93.00% | 41.73% |
| 8 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91.9240 | 91.793 | 39.18 | 99.86% | 42.62% |
| 9 | 赣州市 | 石城县 | 294.6386 | 174.146 | 127.696 | 60.16% | 43.34% |
| 10 | 上饶市 | 信州区 | 33.4140 | 30.18 | 15.23 | 90.32% | 45.58% |