全省农机深松整地进展情况统计表

| 地 市 | 全年任务面积 （万亩） | 已完成面积 （万亩） | 任务进度 百分比 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安市 | 8.75 | 7.39 | 84.4% | 3 |
| 咸阳市 | 76.85 | 64.25 | 83.6% | 4 |
| 宝鸡市 | 76.34 | 71.1 | 93.1% | 1 |
| 渭南市 | 133 | 95 | 71.4% | 6 |
| 铜川市 | 7 | 3.95 | 56.4% | 7 |
| 延安市 | 20.95 | 11.76 | 56.1% | 8 |
| 榆林市 | 42.5 | 33.77 | 79.4% | 5 |
| 安康市 | 2 | 0.7 | 35% | 10 |
| 汉中市 | 2 | 0.24 | 12% | 12 |
| 商洛市 | 2 | 0.36 | 18% | 11 |
| 韩城市 | 1.16 | 1.07 | 92% | 2 |
| 省农垦 集团 | 5 | 2.28 | 45.6% | 9 |
| 备 注 | 此统计数据截止时间为2016年10月8日 |  |  |  |