附表

2017年农机深松整地作业进度汇总表

| 序号 | 区（县） | 下达任务面积（亩） | 当月完成面积（亩） | 累计完成面积（亩） | 全年任务完成量占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰都县 | 5000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 2 | 奉节县 | 5000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 3 | 酉阳县 | 5000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 4 | 黔江区 | 3000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 5 | 长寿区 | 3000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 6 | 铜梁区 | 3000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 7 | 石柱县 | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 8 | 彭水县 | 3000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 9 | 荣昌区 | 7000 | 0 | 560 | 8% |  |
| 10 | 开州区 | 3000 | 50 | 250 | 8% |  |
| 11 | 永川区 | 20000 | 1960 | 2610 | 13% |  |
| 12 | 南川区 | 3000 | 0 | 500 | 17% |  |
| 13 | 綦江区 | 10000 | 1850 | 1850 | 19% |  |
| 14 | 璧山区 | 3000 | 50 | 750 | 25% |  |
| 15 | 渝北区 | 7000 | 250 | 1801 | 26% |  |
| 16 | 武隆区 | 5000 | 1500 | 1500 | 30% |  |
| 17 | 潼南区 | 28000 | 5100 | 8700 | 31% |  |
| 18 | 万州区 | 5000 | 650 | 1650 | 33% |  |
| 19 | 巴南区 | 3000 | 290 | 1020 | 34% |  |
| 20 | 梁平区 | 7000 | 2275 | 2510 | 36% |  |
| 21 | 秀山县 | 12000 | 0 | 4600 | 38% |  |
| 22 | 江津区 | 10000 | 0 | 4000 | 40% |  |
| 23 | 忠 县 | 3000 | 1385 | 1385 | 46% |  |
| 24 | 合川区 | 3000 | 0 | 1650 | 55% |  |
| 25 | 大足区 | 15000 | 9000 | 9000 | 60% |  |
| 26 | 巫溪县 | 3000 | 1900 | 2050 | 68% |  |
| 27 | 垫江县 | 10000 | 0 | 8566 | 86% |  |
| 28 | 涪陵区 | 15000 | 0 | 16191 | 108% | 于6月底，已超额完成。 |
| 合计 |  | 200000 | 26260 | 71143 | 36% |  |