	江苏省农业机械管理局
	文件

	江苏省财政厅
	


附件
2017年江苏省农机深松整地工作实施方案

为提高农业综合生产能力，改善耕地质量，促进农业可持续发展，确保完成2017年农业部、财政部下达我省100万亩农机深松整地工作任务，结合我省实际，特制定农机深松整地工作实施方案。

一、实施范围
根据《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020年）》，在各地申请和征求意见的基础上，结合近年来农机深松整地实施情况，2017年我省确定在徐州市铜山区等20个县（市、区，以下简称项目县）开展农机深松整地工作。具体项目县及实施计划见《2017年江苏省农机深松整地作业实施计划表》（附件1）。

二、实施内容

农机深松整地完成作业面积100万亩，作业深度要求达到或超过25厘米，打破犁底层，深松间隔不超过60厘米。同一地块原则上三年深松一次，以旱旱轮作田块为主，除单一深松外，可开展深松旋耕、深松灭茬旋耕、深松施肥播种等联合作业。项目县根据确定的农机深松整地作业任务，制定具体实施方案并组织实施，项目实施截止时间为2017年11月30日。

三、补助办法

农机深松整地实行项目管理，安排2250万元中央资金，按22.5元/亩的标准全部用于农机深松整地作业补助，依据“先作业后补助、先公示后兑现”的原则实施，财政补助资金另行下达。项目县财政部门要根据农机深松整地工作需要，安排必要的农机深松工作经费，确保工作顺利开展。县农机、财政部门要根据省制定的《江苏省农机深松整地管理工作流程指导图》《江苏省农机深松整地作业补助资金申请及结算操作流程指导图》（附件2、3），制定具体的补助资金管理使用操作办法，进一步完善资金管理流程，规范资金使用，设立专账核算，确保补助资金专款专用。县级财政部门要加强补助资金兑付环节的风险防控，根据县农机部门的审核结果，及时将补助资金直接打卡发放给补助对象，严禁用现金进行兑付。对不按照规定用途、程序使用资金的，停止资金拨付，终止项目实施，并追究相关人员责任。

四、监管核查
农机深松整地监管核查内容主要包括作业面积、作业质量、资金管理和工作开展情况等方面。监管核查方式实行县级第三方核查、县级主管部门自查、市级督查、省级第三方核查等四级核查工作机制。项目县要建立健全监管核查机制，细化完善县级第三方核查方案。要积极创新监管手段，在人工抽查的基础上，鼓励使用“互联网+监管”信息化技术，远程监测农机深松整地作业面积、作业质量，提高监管工作效率。2016年省级资金落实安装的深松监测系统继续开展试验示范。

五、实施要求
（一）加强组织领导

省农机、财政部门将建立农机深松整地工作协调推进机制，按工作职责组织推进深松整地工作。项目县农机、财政部门在当地政府的领导下，成立项目实施工作领导小组，负责方案制定、组织发动、监督检查、资金兑付等事项的落实，对项目的执行情况负责，确保工作顺利开展。

（二）认真编制方案

项目县农机、财政部门结合本地实际，认真编制实施方案（编制格式见附件4），合理确定实施区域、作业模式和技术路线，排出深松整地作业计划，制定切实可行的实施方案。要充分发挥农机大户、农机合作社等农机服务组织的作用，强化大型拖拉机及深松机具的科学调度，争取成方连片作业，整乡整村推进。实施方案由县农机、财政部门或县政府制定出台，于9月15日前一式2份分别报省、市农机和财政部门备案。

（三）强化管理服务

项目县要通过召开现场会、举办培训班等方式加强深松整地技术培训和政策宣传，营造良好工作氛围，提高项目落实能力。深松作业补助面积较大的地区，可参照公开招投标等方式，择优确定装备实力较强、经营管理规范、社会信誉度高的农机合作社等农业社会化服务组织承担深松作业任务。按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，主动接受社会监督。充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，鼓励农机合作社、农机大户等农机作业主体购置使用深松整地机具，及时做好深松机具的调试、维修保养，不得用私自加装、改装的深松机（铲）进行作业，确保有足量深松机正常安全投入作业。鼓励服务组织跨区域开展深松作业，提高深松作业机具装备使用效率。

（四）加强绩效考核

项目县依省制定的农机深松整地工作考评绩效办法（另发），进一步完善当地检查考核机制，结合县级第三方核查情况进行自查、总结。省级将依据农业部、财政部下达的任务清单、绩效目标和省定的考核办法，组织第三方机构，对项目县进行考核。绩效评价结果将作为今后年度农机深松整地补助资金安排的重要依据。
（五）加强信息报送

继续实施农机深松整地作业进度月报制度。项目县从9月起至全年深松作业基本结束，每月第一个周一报送一次统计表。具体时间为9月4日、10月9日、11月6日、12月4日当天17：00之前，向省、市农机主管部门报送《2017年农机深松整地作业进度统计表》（附件5）。要加强日常监督管理，及时妥善处理项目执行中的问题，重大事项及时向省农机局、省财政厅报告。要认真做好项目实施总结，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议，项目实施总结于2017年12月5日前报送省农机局、省财政厅。

附件：1.2017年江苏省农机深松整地作业实施计划表

2.江苏省农机深松整地管理工作流程指导图

3.江苏省农机深松整地作业补助资金申请及结算操作流程指导图

4.2017年农机深松整地工作实施方案（参考格式）

5.2017年农机深松整地作业进度统计表

附件1
2017年江苏省农机深松整地作业实施计划表
	市、县
	作业面积(万亩)

	全省总计
	100

	一、徐州市合计
	61

	徐州市本级
	小计
	8

	
	铜山区
	5

	
	贾汪区
	1

	
	经济开发区
	2

	丰县
	1

	沛县
	15

	睢宁县
	7

	新沂市
	8

	邳州市
	22

	二、连云港市合计
	18.7

	连云港市本级
	赣榆区
	8

	东海县
	2

	灌云县
	1

	灌南县
	7.7

	三、盐城市合计
	8.3

	盐城市本级
	大丰区
	0.3

	响水县
	5

	滨海县
	3

	四、宿迁市合计
	12

	宿迁市本级
	小计
	2

	
	宿豫区
	1

	
	宿城区
	1

	沭阳县
	2

	泗阳县
	2

	泗洪县
	6


附件2
江苏省农机深松整地管理工作流程指导图








注：1、各地以流程指导图为参考，根据年度实施方案进行补充完善。
2、市级农机部门要切实履行督查职能，加强对深松工作的检查指导。
附件3

江苏省农机深松整地作业补助资金申请

及结算操作流程指导图
	1.乡镇（村组）宣传发布农机深松整地补助标准、作业要求、资金申请程序等相关政策，确定深松作业者和第三方核查机构并进行公示，后组织签订相关作业协议。



	2.深松作业者按深松作业质量要求在规定时间内完成深松作业任务。开始深松作业时通知第三方核查机构现场核查，已安装深松智能监测装备的作业机具须同步监测核查。



	3. 第三方核查在核实作业质量后填写《农机深松整地作业确认表》，经第三方核查机构、作业者双方签字后报送村组。村组审核《农机深松整地作业确认表》后，填报《农机深松整地作业补助资金明细表》报乡镇。



	4.乡镇对《农机深松整地作业确认表》、《农机深松整地作业补助资金明细表》进行审核，组织在镇、村组进行公示，公示后报县级农机部门。



	5.县级农机部门在抽查核实后，将确认结果反馈到乡镇（村组），并对《农机深松整地作业补助资金明细表》进行公示，公示不少于7天。



	6.公示无异议后，县级农机部门将审核结果报县级财政部门，由县财政将补助资金通过一卡通或银行账号直接发放给深松作业者。


注：1、各地以流程指导图为参考，根据年度实施方案进行补充完善。
2、公示内容不含联系电话、开户银行及账号栏。
附件4

2017年农机深松整地工作实施方案

（参考格式）
实施单位：
负 责 人：
联 系 人：
联系电话：
电子邮箱：
编制日期：
××县（市、区）2017年农机深松整地工作实施方案
（提纲）
一、概况简述
要有当地种植制度、种植规模、耕作模式、土壤类型描述；简述现有农机化工作现状；90马力以上拖拉机、深松机数量情况；农机合作社、农机大户等新型农业经营主体发展情况；农机深松整地工作开展以及安装深松远程监测系统情况。
二、实施内容
1、深松作业技术模式与要点；
2、以表格形式列出实施乡镇名称及对应的计划深松面积、投入深松机具数量； 

	乡镇名称
	深松面积任务（亩）
	投入深松机数量（台）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、开展深松远程监测系统试验示范。要对示范应用农机深松深松远程监测系统进行简单描述，已安装情况以及计划新增情况；依托农机合作社、大户在开展深松作业及进行第三方核查的同时，测量记录分析监测系统的可靠性和精准度。
4、开展农机深松作业成本以及效果的跟踪与监测，如当季小麦苗情、产量表现以及土壤性状变化等。
三、补助资金使用与管理
详细写出补助资金使用方向、补助对象、补助标准；制定补助资金管理办法，包括操作程序、兑付方法、作业面积确认方法、公示范围与途径；明确县级第三方核查机构的产生办法、核查内容以及管理措施；地方财政投入及使用计划。
四、推进与保障措施
从组织领导、政策扶持、宣传培训指导、作业主体与机具发展、规范资金管理、加强督查考核、档案收集与管理、总结成效经验等方面明确深松工作推进与保障措施。
五、工作进度
按月排出时间进度与对应的具体内容安排。
六、绩效目标
包括完成年度深松面积、新增与投入深松机数量、资金使用规范性、形成技术模式与总结、农机合作社与大户的发展与服务、宣传培训的方式、次数和人数等方面，逐一描述。
七、工作职责与分工
明确县、镇级农机、财政部门，乃至村组以及补助对象、第三方等职责与分工。
附件5

2017年农机深松整地作业进度统计表
统计单位：              统计时间：               单位公章：            
统计人：                审核人：                 联系电话：            
	项  目
	单位
	数  量
	备  注

	1.全年深松整地作业计划面积
	万亩
	
	

	2.已完成深松整地作业面积
	万亩
	
	

	其中：①春夏季已完成深松作业面积    
	万亩
	
	

	春夏季已投入作业的深松机具数量
	万台
	
	

	      ②秋季已完成的深松作业面积    
	万亩
	
	

	秋季已投入作业的深松机具数量  
	万台
	
	

	③跨区深松整地作业面积
	万亩
	
	

	3.已完成深松整地作业中信息化监测面积
	万亩
	
	

	4.全年拟补助农机深松整地作业面积
	万亩
	
	

	5.投入深松整地作业财政资金（含工作经费）
	万元
	
	含各级财政

	工作动态：


	填报要求：

从9月起至全年深松作业基本结束，每月第一个周一报送一次统计表。具体报送时间为9月4日、10月9日、11月6日、12月4日当天17：00之前。


	

	省农机局办公室　　 　    　  　        2017年8月25日印发


抽查核实


4. 县级农机部门在作业过程中跟踪进度,按时报送进度统计表，及时组织抽查或第三方核查。





组织实施


3.结合当地农时组织进行深松作业，指导督促县级第三方及智能监测装备进行同步核查和收集记录相关数据，并签字确认。审核、汇总、上报作业清单及补助明细表。





宣传发动


2.组织开展技术、政策等内容的宣传与培训，确定作业者和县级第三方核查机构，签订相关协议。





制定方案


1.县级制定实施方案，成立工作领导小组，由县农机、财政或政府部门发布，明确实施范围、补助对象、补助标准和操作程序，报省、市备案。





汇总公示


5. 县级农机部门对乡镇上报材料进行确认核实、汇总、公示。





项目总结


7.根据省级文件要求，做好项目自评价及总结，及时报送，并完善项目档案资料以备核查。





资金兑付


6.公示结束后，县级农机部门将结果报县财政部门，县财政将补助资金通过一卡通或银行账号直接发放给深松作业者。








－8－
－7－

