附表

2017年农机深松整地作业进度汇总表

（十月）

| 序号 | 区（县） | 下达任务面积（亩） | 当月完成面积（亩） | 累计完成面积（亩） | 任务完成量占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石柱县 | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |
| 2 | 黔江区 | 3000 | 160 | 160 | 5% |  |
| 3 | 彭水县 | 3000 | 200 | 200 | 7% |  |
| 4 | 南川区 | 3000 | 300 | 800 | 27% |  |
| 5 | 开州区 | 3000 | 0 | 800 | 27% |  |
| 6 | 丰都县 | 5000 | 0 | 800 | 16% |  |
| 7 | 璧山区 | 3000 | 0 | 1000 | 33% |  |
| 8 | 奉节县 | 5000 | 1217 | 1217 | 24% |  |
| 9 | 合川区 | 3000 | 0 | 1650 | 55% |  |
| 10 | 铜梁区 | 3000 | 1660 | 1660 | 55% |  |
| 11 | 渝北区 | 7000 | 0 | 1801 | 26% |  |
| 12 | 巫溪县 | 3000 | 120 | 2170 | 72% |  |
| 13 | 巴南区 | 3000 | 400 | 2200 | 73% |  |
| 14 | 忠 县 | 3000 | 390 | 2303 | 77% |  |
| 15 | 武隆区 | 5000 | 500 | 2400 | 48% |  |
| 16 | 酉阳县 | 5000 | 650 | 2450 | 49% |  |
| 17 | 长寿区 | 3000 | 290 | 2780 | 93% |  |
| 18 | 荣昌区 | 7000 | 661 | 2949 | 42% |  |
| 19 | 万州区 | 5000 | 700 | 3461 | 69% |  |
| 20 | 梁平区 | 7000 | 200 | 4500 | 64% |  |
| 21 | 綦江区 | 10000 | 2780 | 5612 | 56% |  |
| 22 | 秀山县 | 12000 | 2500 | 7100 | 59% |  |
| 23 | 江津区 | 10000 | 2200 | 7800 | 78% |  |
| 24 | 垫江县 | 10000 | 0 | 9222 | 92% |  |
| 25 | 潼南区 | 28000 | 0 | 12000 | 43% |  |
| 26 | 大足区 | 15000 | 2300 | 13000 | 87% |  |
| 27 | 永川区 | 20000 | 2913 | 15310 | 77% |  |
| 28 | 涪陵区 | 15000 | — | 16191 | 108% |  |
| 合计 |  | 200000 | 20141 | 121536 | 60.7 % |  |