附件

《2018年推进农业机械化全程全面发展重点技术推广行动方案》重点工作分工表

| 行动名称 | 行动内容 | 时间 | 地点 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要农作物生产全程机械化推进行动 | 组织实施主要农作物生产全程机械化示范项目，在粮棉油糖主产区打造150个以上核心示范基地。 | 全年 | 全国 | 农业农村部农机化司、部农机推广总站、有关省农机化主管部门 |
|  | 开展系列全程机械化现场推进活动。 | 4—12月 | 主产省 | 农业农村部农机化司、部农机推广总站、部主要农作物生产全程机械化推进行动专家指导组、有关省农机化主管部门 |
|  | 推出100个左右基本实现全程机械化的示范县。 | 11月 | 北京 |  |
|  | 推出一系列全程机械化整体解决方案,向社会发布全程机械化发展倡议书。 | 下半年 | 北京 | 农业农村部农机化司、部农机推广总站、部主要农作物生产全程机械化推进行动专家指导组 |
|  | 开展甘蔗生产机械化农机农艺技术融合研究，举办甘蔗机械化的现场演示、展示及交流研讨。 | 全年 | 广东、广西、云南 | 中国热带农业科学院南亚所、中国农业机械化协会 |
| 二、种子农机融合共促行动 | 提出适合水稻、玉米、小麦、马铃薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗生产全程机械化作业的品种要求。 | 上半年 | 北京 | 农业农村部农机化司、部农机推广总站、部主要农作物生产全程机械化推进行动专家指导组 |
|  | 筛选推介一批适宜机械化的主推品种。 | 下半年 | 主产省 |  |
|  | 开展育种机械化、种子处理加工技术装备示范，组织育制种机械化交流与合作。 | 全年 | 甘肃、山东 | 青岛农业大学、甘肃酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
| 三、果菜茶生产机械化技术示范行动 | 开展水果、大宗蔬菜、茶叶等机械化调研，加强种植标准化机械化技术指导。 | 4—10月 | 江苏、湖北 | 全国农机化科技创新专家组、部南京农业机械化研究所 |
|  | 召开全国果菜茶机械化现场推进会。 | 9月 | 浙江 | 农业农村部农机化司 |
|  | 举办果菜生产机械化发展论坛。 | 9月 | 湖北 | 全国农机化科技创新专家组 |
|  | 建立蔬菜、水果生产机械化试验示范基地，开展新技术、新装备试验示范。 | 5—10月 | 江西、四川、湖北、北京 | 部农机推广总站 |
|  | 举办大宗蔬菜机械化技术现场演示培训，设施农业技术培训，智能LED植物工厂关键技术应用示范等推广活动。 | 6—9月 | 重庆、北京、陕西等省 | 部农机推广总站、部规划设计研究院、全国农机化科技创新专家组 |
| 四、特色产业节本增效机械化推广行动 | 开展特色粮油作物、麻类、中药材、热带亚热带等作物生产机械化调研。 | 全年 | 湖北、甘肃 | 全国农机化科技创新专家组 |
|  | 建立不同种植模式的食用豆、谷子试验示范基地，促进杂粮杂豆机械化生产技术集成和作业规范制修订。 | 5月 | 山西、河北 |  |
|  | 推动组建热带作物（麻类）作物机械化创新联盟。 | 5—10月 | 广东 | 中国热带农业科学院、中国农业科学院麻类研究所、华南农业大学 |
|  | 建立热带亚热带作物、麻类作物机械化示范点，开展技术试验示范。 | 全年 | 广东、广西 | 中国热带农业科学院、华南农业大学 |
| 五、畜禽养殖机械化提升行动 | 建立牧草生产全程机械化示范项目和饲草料生产机械化示范基地。 | 全年 | 甘肃、山西、青海 | 部农机推广总站、青海省农机局 |
|  | 开展玉米秸秆饲料化利用先进技术装备示范推广活动。 | 10月 | 东北 | 饲草料机械化科技创新联盟 |
|  | 举办“三秋”农机化技术暨牧草生产机械化技术培训班。 | 9月 | 甘肃 | 部农机推广总站 |
|  | 确定畜禽养殖机械鉴定范围，制修订一批畜禽养殖机械鉴定大纲。 | 4—10月 | 北京 | 部农机鉴定总站 |
|  | 举办养殖业装备技术展示。召开畜牧养殖装备技术学术交流研讨会。 | 5月 | 重庆 | 全国农机化科技创新专家组 |
|  | 举办蛋鸡标准化规模养殖支撑技术集成与装备推广演示活动。 | 4月 | 河南等省 |  |
| 六、农产品初加工机械化推进行动 | 开展典型果蔬、中药材、根茎类农产品干燥与贮藏技术现状与需求调研。 | 全年 | 主产区 | 全国农机化科技创新专家组 |
|  | 开展果蔬、中药材产地商品化处理技术示范推广活动。举办剥麻与清洗机械化技术培训。 | 8—11月 | 主产省 |  |
|  | 开展粮油作物烘干机械化技术推广应用。 | 全年 | 安徽等省 | 部农机推广总站 |
|  | 公布谷物干燥机质量调查结果，召开企业座谈会。 | 5月 | 北京 | 部农机鉴定总站 |
| 七、农业绿色发展机械化技术推广行动 | 举办2018年全国春耕生产农机化技术培训班暨“机器换人”推进活动。 | 4月 | 浙江 | 部农机推广总站 |
|  | 开展水稻机插秧同步侧深施肥技术、玉米籽粒低破碎机械化收获技术、油菜毯状苗高效移栽技术等先进农机化技术示范集成。 | 4—12月 | 主产省 |  |
|  | 举办田间日活动暨农机化新技术培训班。 | 5月 | 江西 |  |
|  | 举办农机化技术推广人员培训班，培训果蔬茶有机肥替代化肥技术。 | 8—9月 | 重庆 |  |
|  | 建立残膜捡拾、秸秆还田离田等示范基地，开展技术推广。 | 5月 | 新疆、内蒙古等省 | 部农机推广总站、新疆农垦科学院、中国农业大学 |
|  | 开展《植保无人飞机质量评价技术规范》培训。 | 10月 | 广东 | 部农机鉴定总站 |
|  | 举办养殖废弃物发酵罐反应器技术推广现场会。 | 4月 | 河南 | 全国农机化科技创新专家组 |
|  | 开展黄淮海地区保护性耕作技术评估。 | 9月 | 安徽、山东 |  |
|  | 召开作物秸秆还田技术研讨会、新型土壤耕作技术与装备研讨会等。 | 5—10月 | 东北、华北 |  |
|  | 开展水肥灌溉调研；开展无人飞行器施药试验示范和成果展示；开展精准施肥技术装备示范。 | 全年 | 湖南、广东 |  |
| 八、深度贫困地区农机化技术推广行动 | 组织全国农机化科技创新专家组、全程机械化推进行动专家指导组专家赴“三区三州”开展机械化技术培训、机具现场演示等活动。 | 4—11月 | 三区三州 | 农业农村部农机化司、部农机鉴定总站、部农机推广总站、中国农业机械化协会 |
|  | 组织 “三区三州”农机化技术人员参加全国性农机化培训。 | 5—10月 | 甘肃、重庆 |  |
|  | 组织农机化科研单位、农机制造企业在三个县建立联系点，“结对子”帮扶。 | 5—10月 | 四川 |  |
|  | 组织社会力量捐助农机具，推进精准扶贫。 | 6—11月 | 三区三州 | 中国农业机械化协会、中国农业大学中国农业机械化发展研究中心 |