附件2

2018年度农机“两大工程”项目建设指南

一、建设目标

贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进科技支农强农富农的意见》（苏办发〔2017〕40号）、省委省政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发〔2016〕47号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进农业绿色发展的实施意见》（苏办发〔2018〕3号）等文件精神，按照“产业发展、绿色环保、机器换人、提质增效”的发展思路，以设施农业园区（基地）、设施农业企业等为重点，加大力度推广普及一批成熟通用机具，引进配套一批专用定制装备，研究开发一批急需紧缺产品。以点带面、重点突破，强化示范引领，推进江苏农机化向全程全面高质高效发展。

二、建设内容及标准

（一）设施蔬菜生产机械化示范。每县（市、区）建设2-3个示范点。项目示范点实施后设施蔬菜生产主要环节（耕整地、种植、植株调整与采收、施药、运输、灌溉追肥、环境调控、加工与分拣和包装等8个环节示范应用）综合机械化水平达70％；形成至少一种蔬菜品种机械化生产技术规程和机具配备方案，各示范点实施面积不少于200亩，全县（市、区）辐射示范面积1000亩以上；明显减少人工投入，经济效益提升5%以上。补助资金200万元左右。

（二）林果茶（桃、梨、苹果、茶叶）生产机械化示范。每县（市、区）建设2-3个示范点。项目示范点实施后林果茶生产主要环节（中耕除草、施肥、植保、修剪、采收、田间转运等6个环节示范应用）综合机械化水平达70％；形成至少一种主要作物（品种）机械化生产技术规程和机具配备方案；各示范点实施面积不少于200亩，全县（市、区）辐射示范面积1000亩以上；明显减少人工投入，经济效益提升5%以上。补助资金200万元左右。

（三）设施渔业养殖机械化示范项目。每县（市、区）建设4-5个示范点。项目示范点实施后设施渔业（鱼、虾、蟹）养殖主要环节（投饲、增氧、水质监控、起捕、清淤等5个环节示范应用）综合机械化水平达70％；形成至少一种主要水产（品种）机械化生产技术规程和机具配备方案；各示范点实施面积不少于200亩，全县（市、区）辐射示范面积1000亩以上；明显减少人工投入，经济效益提升5%以上。补助资金100万元左右。

（四）燃煤热风炉清洁能源改造项目。每个县（市、区）改造10台以上。对现有粮食烘干中心烘干机（燃煤）开展生物质颗粒热风炉改造， 1台生物质颗粒热风炉配套2台10吨～15吨烘干机，改造补助2万元；配套3台10吨～15吨烘干机，或配套2台16吨～20吨烘干机，改造补助3万元，配套4台10吨～15吨烘干机，改造补助4万元。补助资金按照申报补贴数量而定。

（五）农村废弃物无害化机械化处理与利用。

1.畜禽养殖废弃物无害化处理。每县（市、区）建设2-3个示范点。针对无害化处理主要环节（固液分离、沼液运输、污水深度处理、畜禽粪便快速发酵、机械化翻抛、有机肥机械化撒施、液态有机肥管道输送及施用等7个环节示范应用）综合机械化水平达到70%；形成至少一种畜禽养殖废弃物无害化处理技术规程和机具配备方案；每个县示范点上累计畜禽养殖粪污肥料化利用覆盖1.5万头生猪当量。补助资金100万元左右。

2.设施农业生产废弃物机械化循环利用。每县（市、区）建设2-3个示范点。针对废弃物处理主要环节（物料粉碎、设施蔬菜尾菜快速化发酵处理、有机肥输送及施用等3个环节示范应用）综合机械化水平达到70%；形成至少一种蔬菜生产尾菜资源化自循环利用技术规程和机具配备方案。补助资金100万元左右。

（六）节约复合型智能农机推广。每个县建设3-4个示范点。示范点进行微喷灌育秧、侧深施肥插秧、小麦复式播种施肥作业、自走式高地隙喷杆喷雾机施肥施药等4种以上机具的作业示范，核心示范面积1000亩以上，全县（市、区）辐射示范面积10000亩；每个示范点育秧环节节水20%以上，稻、麦全程节肥10%以上，提高农药施用均匀性和精准性，形成社会、经济、生态效益分析报告。补助资金100万元左右。

三、建设单位

（一）实施建设主体。设区市、县（市、区）农机主管部门。

（二）项目承担对象。设施农业园区（基地）、设施农业企业、设施农业（农机）生产经营服务组织、农机（农业）技术推广机构和种养大户等。具体由实施建设主体确定。

四、建设期限

建设期限2年。

五、实施条件

实施2018年度设施农业“机器换人”工程和绿色环保农机装备与技术示范应用工程项目的县（市、区），需具备以下条件：

（一）地方政府重视。政府出台相关支持政策和发展措施，配套相应财政投入，制定有关专项发展规划等。

（二）工作基础扎实。农机化工作基础较好，主导产业明确、产业基础良好；示范点建设有规模、有影响，能起到较强的引导与示范带动作用。设区市、县（市、区）政府或设区市主管部门以上命名或公布的设施农业园区（基地）、设施农业企业、设施农业（农机）生产经营服务组织等优先安排。

（三）装备水平较高。围绕主要作业环节，已经配备一定数量的农机装备，并实际投入农业生产示范应用。

（四）机艺结合紧密。具备一定数量农机农艺技术人员力量，能保证各生产环节农艺与农机技术有效配套，有较好技术指导服务能力。

（五）服务主体较多。围绕主导产业，具备一定数量的农业（农机）生产经营服务主体，能够开展有效作业服务。

六、资金用途

（一）补助内容。省级财政资金补助内容主要分为三部分：

1.机具补助。对引进购置补齐关键环节的农机装备予以补贴（已列入省级农机购置补贴目录范围内的机具不予补贴），单台机具补助比例不超过50%；

2.作业补助。对示范应用推广设施农业和绿色环保农机装备进行作业补助；

3.技术服务和生产指导补助。开展农机“两大工程”进园下田指导、专题培训、现场演示、示范观摩、技术成果发布、宣传发动和召开会议等，总结生产模式、作业模式、服务模式和创新模式，探索机具共享共用机制等。

（二）资金规模。省依据资金总体规模、项目建设内容及地区经济发展情况等综合确定。

（三）使用要求。资金使用按照《江苏省省级农业科技创新与推广专项资金管理办法》（苏财规〔2017〕11号）文件执行。省级财政补助资金不得用于以下内容：秸秆机械化还田作业补助；行政事业单位人员工资、办公经费；试验示范培训以外的工作经费；建造楼堂馆所、购置车辆和通讯器材，基础性农业科研，购买农业科技成果和专利以及与农机“两大工程”整体推进无关的其他支出。

省农机局办公室 2018年4月28日印发