附件1

2016年度省粮食生产全程机械化整体推进

示范县（市、区）第三方核查工作方案

根据省政府办公厅《关于推进政府购买公共服务工作指导意见的通知》（苏政办发〔2013〕175号）、省农机局、省财政厅《关于做好省粮食生产全程机械化整体推进示范县（市、区）考核评价工作的通知》（苏农机科〔2018〕7号）等精神，为科学评价省粮食生产全程机械化示范县（市、区）创建工作，经研究，对2016年度省粮食生产全程机械化整体推进示范县（市、区）开展第三方核查工作，现制定方案如下：

一、核查对象

2016年度省级粮食生产全程机械化整体推进示范县（市、区），共15个县（市、区）。

二、时间及分工

（一）时间安排。5月份。

（二）任务分工。本次核查由省农机局和省财政厅联合组织，委托两个第三方机构分两组进行。分工计划如下：

| 组 别 | 委托机构及联系人 | 现场核查对象 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 | 江苏海天会计师事务所有限公司 联系人：王能海 电话：13814035808 | 常熟、张家港、昆山、江阴、亭湖、如皋、江都、灌南 |
| 第二组 | 江苏正中会计师事务所有限公司 联系人：刘仁江 电话：13675148568 | 丹阳、金坛、洪泽、浦口、泗阳、泰兴、沛县 |

三、核查依据

（一）省政府办公厅《关于加快推进粮食生产全程机械化的意见》（苏政办发〔2016〕24号）。

（二）省农机局、省财政厅《关于做好2016年度省粮食生产全程机械化整体推进示范县实施工作的通知》（苏农机科〔2016〕17号）。

（三）省农机局、省财政厅《关于做好省粮食生产全程机械化整体推进示范县（市、区）考核评价工作的通知》（苏农机科〔2018〕7号）。

（四）各项目县（市、区）上报省级备案的2016年度省粮食生产全程机械化整体推进方案。

（五）省财政厅《关于下达2016年度省粮食生产全程机械化整体推进示范县建设奖补资金的通知》（苏财农〔2016〕89号）。

（六）省财政厅《关于提前下达2017年部分农机专项资金的通知》（苏财农〔2016〕186号）。

四、核查内容及方式

（一）核查内容

1.农机装备及作业情况抽查。依据示范县（市、区）提供的粮食生产全程机械化相关台账资料、农机装备数量及单机作业量等，对该县（市、区）主要粮食作物耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理六大环节的农机装备在役及作业情况进行一定比例抽查核实，考核相关数据的吻合度。

2.省级项目资金使用情况核实。依据省农机局核准的该县（市、区）《2016年度省粮食生产全程机械化整体推进示范县建设方案》和国家其他有关财务会计法规的规定，对该县（市、区）审计部门提供的《专项审计报告》和省级财政奖补资金使用情况进行审查、核实。

3．满意度调查。按照《江苏省省级财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法》（苏财规〔2015〕46号）等相关规定，开展粮食生产全程机械化整体推进工作基层人民政府满意度和农户满意度调查。

（二）核查方式

1．现场核查。第三方机构现场实地核查地点为随机抽取，原则上每县（市、区）不少于3个农业乡（镇、街道）或不低于该县（市、区）农业乡镇总数的30%、6个以上农机经营服务主体和6个以上农户，抽查在役大型主要装备（大中拖、插秧机、烘干机、高效植保机、收割机等）数量不少于200台或不低于装备总数的5%，要求深入村组和作业田块，且有必要的影像资料。

2．电话抽查。每县（市、区）电话抽查不少于40个粮食生产全程机械化作业补助等奖补资金受益者，重点核实粮食生产全程机械化作业质量、有关资金兑付及满意度等情况。

3．台账检查。对照上报备案实施方案检查实施工作中所建立或形成的台账资料。重点检查分类整理的农机装备台账、作业台账、奖补资金明细表等，核实相关数据的匹配性和真实性。

4．比照质询。对照政策文件、实施方案和检查要求进行质询。

五、有关要求

（一）做好核查记录。建立核查结果记录、签字、确认和报告制度，形成工作记录材料，作为省级粮食生产全程机械化考核评价依据。

（二）按时上报材料。核查结束后7个工作日内完成核查报告，按项目县提交现场核查报告、分组报告以及汇总报告，并及时分别报省财政厅和省农机主管部门（一式三份，留存1份）。

（三）及时总结工作。根据“委托协议书”约定事项对第三方核查工作评价，并对组织实施工作座谈研讨和小结。项目县要做好与中介机构的对接，提前准备相关材料（见附件2），保障核查工作顺利进行。

六、核查结果处理

第三方核查结果是省级粮食生产全程机械化整体推进示范建设考核评价的重要依据之一，对核查结果处理如下：

（一）关于抽查吻合度结果。农机装备及作业台账抽查吻合度低于90%的，应扩大抽查范围，再次核实吻合度，所需费用由各县（市、区）自行承担，如果仍然低于90%，则视为该县（市、区）农机装备及作业台账数据不够客观、准确，作业情况不实，应责令其限期整改完善台账资料。

（二）关于项目资金使用核实结果。项目资金使用不符合规定的，责令限期整改完善，直至符合规定后方能申请考核评价。

（三）关于满意度调查结果。满意度调查结果显示基本满意以上占比达不到80%的，应查找具体原因，并给出改进措施，以便回访。

（四）关于总体报告核查结论。总体核查报告显示有一项以上达不到规定要求，建议推迟对该县（市、区）的考核评价，限期1年内整改完善，达到规定要求后再申请省级考核评价。