附件

2018年河南省农机推广鉴定监督抽查实施方案

一、任务概况

根据河南省农业机械管理局《关于开展2018年河南省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督抽查的通知》(豫农机管文[2018] 41号)的要求，由河南省农业机械试验鉴定站负责实施此项工作。

本次监督抽查的产品：1.在2015-2016年获得河南省农业机械推广鉴定证书的产品中抽取（见附件1）。2.2017年省级农机推广鉴定监督抽查实施中未抽到样机的产品。（见附件2）。

二、监督抽查依据

监督抽查依据《农业机械推广鉴定实施办法》（农业部公告第2331号）和《通过农机推广鉴定的产品及证书使用情况监督检查工作规范》（农办机[2013]36号）有关要求。

三、监督抽查内容及要求

（一）企业名称、地址及产品一致性检查

检查营业执照，查看企业名称和地址与实际的企业名称地址符合性，法人代表有无变更情况；

产品一致性着重检查产品配套动力是否与推广鉴定检验报告一致，产品配置是否改变，结构型式和主要参数是否一致，即获证产品是否发生变化；产品结构参数若有变化，变化范围应符合现行有效推广鉴定大纲、《关于印发农业机械部级推广鉴定受理和信息变更有关规定的通知》（农机鉴〔2015〕63号）、《河南省农业机械试验鉴定站关于印发河南省农业机械推广鉴定受理和信息变更有关审查规定的通知》（豫农机鉴字[2017]15号）及《河南省农业机械试验鉴定站关于印发河南省农机产品推广鉴定信息变更审查规定的通知》（豫农机鉴字[2016]25号）规定。

（二）证书和标志使用情况检查

重点检查证书、标志保管使用记录。针对《农业机械推广鉴定实施办法》检查证书、标志的符合性，核对证章订做数量与获证产品销量使用证章的数量及库存情况等渠道检查获证企业是否有违规使用证书和标志的情况。

对以上二个方面的检查应作详尽的记录，记录表格见附件3。

有需要整改的项目时需现场经企业确认，签发整改通知书。（见附件3）整改期限为15天，逾期未整改视为不合格。

每检查完成一个企业后，要及时编写《农业机械省级推广鉴定监督抽查报告》（见附件4）。

四、监督抽查对象

为提升监督检查实施效果，根据获证产品情况，在2015至2016年获证产品中随机抽取，计划按15%的比例随机抽取约73个产品；以及2017年省级农机推广鉴定监督抽查实施中未抽到样机的产品共约90个产品作为被检查对象。

五、监督检查（审查）人员

本次监督检查工作由河南省农业机械试验鉴定站（以下简称“省鉴定站”）实施完成。

为保证本次监督检查工作的可行性，本着公正、公平、独立的原则，监督检查（审查）员在省鉴定站技术岗位具有农机鉴定员资格技术人员中随机抽取（见附件5），组成2个监督检查（审查）小组，每组至少2人，1人任组长。组长须具备工程师及以上资格。

六、抽取程序

坚持公正高效、公开透明的原则，采取“双随机一公开”方法，随机抽取被检查对象和监督检查（审查）员，抽取仪式邀请省农机局纪检组派人员现场监督。

（一）被检查产品的抽取。使用随机抽样原理的方式（使用随机抽样软件），分组抽取被检查的产品

（二）监督检查（审查）人员的抽取。使用随机抽样原理的方式，分两组（分别是1组和2组）抽取监督检查（审查）员的程序如下：

1.两位监督检查（审查）小组长在综合业务室正副主任中随机抽取确定组别；

2.其他监督检查（审查）人员随机抽取确定各自组别。

七、任务分配

按照被检查对象抽取所得顺序和监督检查（审查）小组1组和2组顺序，由前至后每45个产品对应一个监督检查（审查）小组。特殊情况有主管站长裁定。

八、工作日程

5月22日举行“双随机”抽取被监督检查对象和监督检查(审查)人员仪式。

5月22日-5月23日根据《通知》要求，制定2018年河南省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督抽查工作计划表。

从5月24日起开展证后监督抽查工作。

10月30日前，河南省农业机械试验鉴定站综合业务室负责汇总资料、编写监督抽查报告，监督抽查报告包含抽查结果、存在问题及意见建议。

11月30日前，总结监督抽查工作，向河南省农业机械管理局报送监督

抽查报告。

九、现场检查工作流程

提前一天填写《农业机械省级推广鉴定监督抽查通知书》（见附件6）并通知被抽查企业，明确告知企业需准备的资料清单（见附件7）和必要的人员配合。首次会议需宣读抽查工作内容和计划，现场抽查完成后，召开末次会议，通报抽查情况，对存在不符合的项目应经企业确认，现场发出整改通知书，应告知企业整改期限和未按期整改的后果，并通过书面确认。

其它事项：

1、本次监督抽查不向被监督抽查企业收取任何费用，开展工作前应签订《审查员承诺书》（见附件8）。

2、监督抽查工作组成员不得收取红包、纪念品等。

联 系 人：郭晓红

联系电话：0371-65683135

纪检电话：0371-65918317

传    真：0371-65683135

联系地址：郑州市政六街5号河南省农业机械试验鉴定站

邮    编：450008

E-mail：hn65683135@126.com

附件：

附件1：2015-2016年推广鉴定获证产品

附件2：2017年省级农机推广鉴定监督抽查实施中未抽到样机的产品

附件3：农业机械省级推广鉴定监督抽查记录表

附件4：农业机械省级推广鉴定监督抽查报告

附件5：2018年双随机人员

附件6：农业机械省级推广鉴定监督抽查通知书

附件7：企业需准备的资料清单

附件8：审查员承诺书