附件

2018年机械化免少耕播种作业补助

试点项目实施方案

为了实施好2018年机械化免少耕播种作业补助试点项目，特制定本实施方案。

一、目标任务

2018年机械化免少耕播种作业补助资金800万元，实施面积40万亩。

二、实施区域和作业质量

**实施区域：**实施秸秆还田、适宜免少耕播种作业的耕地，项目区作业地块应尽量集中连片。

**作业质量：**播种后播深基本一致，无明显缺苗断垅，出苗均匀。

三、补助原则、对象和标准

**基本原则：**因地制宜，合理规划；定额补助，先播后补；公开公正，严格监督。

**补助对象：**承担机械化免少耕播种作业补助试点项目的农机户、农机合作社等农机作业服务组织。

**补助标准：**每亩补助20元。

四、补助程序

**（一）落实作业任务。**县农机部门根据乡(镇)、村申报情况，确定机械化免少耕播种作业区域和作业任务，组织农机户、农机合作社等农机作业服务组织与乡(镇)、村签订作业合同。

**（二）开展作业服务。**承担免少耕播种作业补助的机组上必须安装监测终端。作业完成后按照监控系统导出的监测明细，形成《免少耕播种作业监测记录表》(附表1)，通过部门公示栏或电视、政务网站等方式公示一周。如因远程监测系统故障等原因造成农机户、农机合作社等农机作业服务组织对远程监测结果有异议，或监测系统管理人员发现机手作业时有不规范行为影响了远程监测结果，由乡(镇)农机管理人员或村委会负责人，负责核实作业面积和质量，并由农户、作业机手和核实人员三方签字，填写《机械化免少耕播种作业记录表》(附表2)，对实施作业的真实性、准确性负责,在村务公开栏公示一周，公示无异议后加盖公章，由乡(镇)汇总报送县农机部门。

**（三）形成补助明细。**由县项目验收组对公示无异议后的作业面积进行抽查验收，抽查比例由项目县领导组决定。验收结束后，形成《机械化免少耕播种作业补助资金明细表》（附表3）和《机械化免少耕播种作业补助情况汇总表》（附表4）。县农机部门将《补助资金明细表》报送财政部门，由财政部门将补助资金及时兑付给承担作业任务的农机户、农机合作社等农机作业服务组织。

**（四）市级督查和绩效考评。**市农机部门对项目县进行项目督查，对于督查过程中发现的问题，要督促其及时整改完善。项目完成后，对项目县的执行情况进行检查和绩效考评。

五、保障措施

**（一）加强组织领导，强化任务分工。**项目县要高度重视，成立项目领导组。要有必要的工作经费，保障项目的正常实施。项目领导组下设实施组和验收组，项目实施组负责实施方案制定、组织发动、资金兑付等事项；项目验收组由项目领导组成员单位组成，负责全面核查验收工作。要制定切合当地实际的项目实施方案，并向社会公开发布。

**（二）加强技术指导，强化作业质量。**项目县要结合实际制订技术操作规程，抓好关键环节，严把作业质量关。要组织专家和技术人员深入基层进行指导，做好技术培训及机具维修服务工作，帮助机手解决具体问题和实际困难。

**（三）加强资金监管,强化绩效考评。**项目县要加大项目检查、验收与资金兑付等工作的督查力度，建立健全项目责任制，通过有效的办法和科学的程序，按时完成项目任务，杜绝套取、挪用、侵占和截留补助资金现象的发生。同时，对项目实施情况进行绩效自评。

附表：1.机械化免少耕播种作业监测记录表

2.机械化免少耕播种作业记录表

3.机械化免少耕播种作业补助资金明细表

4.机械化免少耕播种作业补助情况汇总表

。

附表1

机械化免少耕播种作业监测记录表

市 县

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡(镇) | 村 | 作业面积（亩） | 农机作业服务组织名称 | 作业机手  （签字） | 机手联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管部门（盖章）：

注：此表一式两份，一份由县农机化主管部门存档，一份农机户（农机操作手）或农机服务组织留存。

附表2

机械化免少耕播种作业记录表

县 乡 村

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业  时间 | 作业面积（亩） | 作业质量 | 农户签字 | | 农户联系方式 | | 作业机手签字 | | 作业机手联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |

村委会（公章）： 负责人（签字）：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、村委会负责人三方签字。

附表3

机械化免少耕播种作业补助资金明细表

市 县 乡 村

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支付对象 | 账 号 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管部门（盖章）： 县财政部门（盖章）：

注：此表一式两份，一份由县农机化主管部门存档，一份报县财政局备案。

附表4

机械化免少耕播种作业补助情况汇总表

市 县

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到县乡村） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准  （元/亩） | 补助金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人： 联系电话：

注：“补助对象”填报作业补助资金支付对象。