关于2018年全区农机购置补贴实施进度的通报

各盟市农机主管部门：

为确保农机购置补贴政策安全高效实施，加快补贴资金使用进度，现将2018年各盟市、旗县截止9月19日补贴实施进度情况通报如下：

一、全区实施进度情况

全区共使用中央财政农机购置补贴资金79159.178万元，占补贴系统分配资金的62.93%；结算中央财政农机购置补贴资金28147.48万元，占补贴系统分配资金的22.38%。

二、各盟市、旗县实施进度情况

（一）盟市层面

全区中央财政补贴资金使用比例高于90%的盟市有呼和浩特市、乌海市、赤峰市和阿拉善盟，锡林郭勒盟、通辽市使用比例在70%以上，其余盟市补贴资金使用进展缓慢。

全区中央财政补贴资金结算比例超过50%的有阿拉善盟、赤峰市和呼和浩特市，阿拉善盟结算比例已达93.49%，其余盟市补贴资金结算比例普遍偏低，乌海市、兴安盟结算比例为0。（附件1）

（二）旗县层面

全区中央财政补贴资金使用比例达到90%以上的旗县有42个，使用比例低于50%旗县有29个（其中包头市青山区、满洲里市和牙克石市中央财政补贴资金使用为0）；

全区中央财政补贴资金已完成结算的旗县有3个（分别是托克托县、宁城县和额济纳旗），补贴资金结算基本完成的旗县有10个，补贴资金结算进度为0的旗县多达60个，进展缓慢。（附件2）

三、有关要求

（一）各盟市农机主管部门要注重分析研判，坚持问题导向，特别是加强对补贴资金使用比例较低旗县的督导检查，突出针对性和有效性，加快推进补贴资金使用进度。要对所辖旗县的资金余缺，及时有效进行调剂，对本盟市可能出现资金大量结余的情况，要第一时间向我局反馈，保质保量落实好补贴政策。

（二）各盟市、旗县要强化宣传引导，采取多种形式扩大政策知晓度，全面落实“补贴范围内机具实行敞开补贴”这一政策要求，利用秋季机械化生产旺季，激发农牧民购机用机积极性。

（三）各旗县农机主管部门要按照职责分工，按时限汇总补贴资金结算材料报同级财政部门，切实加快资金结算和兑付进度，有效保障购机者利益。

附件：1.2018年全区农机购置补贴资金实施结算进度表—

盟市级（截止9月19日）

2.2018年全区农机购置补贴资金实施结算进度表—

旗县（场）级（截止9月19日）

内蒙古农牧业厅农机局

2018年9月21日