关于通报全区农机购置补贴实施情况的函

各盟行政公署、市人民政府：

农机购置补贴政策是一项重要的强农惠农政策，在提升全区农机装备水平、服务现代农牧业发展等方面发挥了重要作用。为确保补贴政策安全高效实施，国家加强旗县农机购置补贴信息公开专栏、补贴资金使用进度和结算兑付比例等绩效目标考核。对绩效目标完成较差的单位将给予追责。截止2018年11月1日，我区个别旗县2017年农机购置补贴资金仍未兑付、旗县信息公开专栏建设不到位，2018年盟市、旗县补贴资金使用及结算进度缓慢，具体情况通报如下：

一、补贴资金使用和结算兑付情况

截至目前，2017年全区仍有鄂尔多斯达拉特旗、杭锦旗，呼伦贝尔新巴尔虎左旗部分补贴资金尚未兑付到农牧民“一卡通”中。其中达拉特旗未兑付资金980万元；杭锦旗未兑付资金480万元；新巴尔虎左旗未兑付资金400万元。

截至目前，2018年全区通过补贴管理系统分配中央财政农机购置补贴资金13.62亿元，其中使用补贴资金10.067亿元，占比73.91%；结算补贴资金4.94亿元，占比36.27%。

（一）盟市层面

全区中央财政补贴资金使用比例高于90%的盟市有呼和浩特市、乌海市、赤峰市、通辽市、锡林郭勒盟和阿拉善盟，使用比例低于70%的有呼伦贝尔（56.85%）、兴安盟(57.31%)、鄂尔多斯市(39.00%)，巴彦淖尔市(69%)补贴资金使用进展较慢。

全区中央财政补贴资金结算比例超过50%的有阿拉善盟、赤峰市、呼和浩特市和乌海市；包头市（14.78%）、兴安盟（21.08%）、通辽市（16.50%）、乌兰察布市（11.18%）、鄂尔多斯市（20.34%）、巴彦淖尔市（26.60%）补贴资金结算比例低于30%（附件1）。

（二）旗县层面

全区中央财政补贴资金使用比例达到90%以上的旗县有53个，使用比例低于50%旗县有19个（其中包头市青山区，满洲里市、达拉特旗、杭锦旗、新巴尔虎左旗中央财政资金使用为0）。

全区中央财政补贴资金结算比例达到80%以上的旗县有25个，补贴资金结算进度为0的旗县多达48个，进度缓慢。（附件2）

二、旗县信息公开专栏建设情况

截至目前，全区仍有乌兰察布市商都县、兴和县，呼和浩特回民区未建立农机购置补贴信息公开专栏。

三、有关要求

（一）加快资金使用进度。2018年农机购置补贴政策实施马上进入年终收尾阶段，各盟市要加强对补贴资金使用比例较低旗县的督导检查，加快推进补贴资金使用进度。要对所辖旗县的资金余缺，及时有效进行调剂，确保12月15日前各盟市补贴资金使用到位，若出现资金大量结余情况，要第一时间向自治区农牧业厅农机局反馈。

（二）加大信息公开的力度。各盟市、旗县要强化政策宣传引导，采取多种形式扩大信息公开的力度，务必在11月末完成本盟市、旗县信息公开专栏建设，自治区农牧业厅农机局将跟踪检查，对没有完成的盟市、旗县进行约谈。

（三）保证资金按时兑付。各盟市要全力督促旗县农机主管部门要按照职责分工，积极协调沟通财政部门确保补贴资金年内及时、足额、安全发放到购机者手中，保证政策顺利有效执行，2018年没有兑付补贴资金的旗县，2019年不予安排补贴资金。

附件：1.2018年全区农机购置补贴资金实施结算进度表—

盟市级（截止11月1日）

2.2018年全区农机购置补贴资金实施结算进度表—

旗县（场）级（截止11月1日）

内蒙古自治区农牧业厅农机局

2018年11月5日